## Sheet1
Project |  | 과일 쇼핑몰 |  |  | Review Date | 2025-06-13
Reviewee |  | 홍영준 |  |  | Reviewer | 이동현
* 코드 리뷰 유형 : NAME(네이밍), DUPL(코드 중복), TEST(테스트 코드 잔여), READ(코드 가독성), DEBUG(디버그 - 철자, 매개변수 순서 등), LOGIC(논리적 오류), ETC(기타) * comment 작성 말머리 : [칭찬], [제안], [질문], [수정]
Reviewer 작성 (리뷰) |  |  |  |  | Reviewee 작성 (후속조치)
순번 | 파일 | 라인 | 유형 | comment (잘한점, 보완할점, 근거 등) | 유형 | 후속 조치 | 일정 | 완료 여부
1 | HashMapCartDAO.java | 9 | READ | [제안] cartDB는 멀티스레드 환경에서 사용될 경우 동기화 문제가 발생할 수 있습니다. ConcurrentHashMap 사용을 고려하세요. | 참고 | 현재 프로그램은 한 명의 사용자만 프로그램을 실행하고 조작하는 거기 때문에 동시에 여러 스레드가 같은 데이터에 접근할 일이 없어서 유지하되 추후 실제 웹서비스를 배포하게 되어 여러 사용자가 서비스를 이용하게 되면 반영하겠습니다. | 미정 | 미완료
2 | CartServiceImpl.java | 14 | NAME | [제안] 메서드명 addItem2Cart에서 숫자 2 대신 to를 사용하는 것이 가독성과 의미 전달 측면에서 더 좋습니다. (addItemToCart) | 바로수정 | 가독성을 높이기 위해 메서드명을 addItem2Cart에서 addItemToCart로 변경하였습니다. | 완료 | 완료
3 | CartService.java | 3~9 | READ | [제안] 인터페이스에 각 메서드의 기능을 설명하는 주석(JavaDoc)을 추가하면 협업자나 유지보수자가 이해하기 쉬워집니다 | 바로수정 | 인터페이스의 모든 메서드에 주석을 추가해서 각 메서드의 기능에 대한 설명을 적도록 하겠습니다. | ~ 2025-06-16 | 미완료
4 | MyAppReader.java | 5 | NAME | [칭찬] readString, readInt 등 메서드명이 기능을 명확하게 나타내고 있어 가독성이 좋습니다. | 참고 | 해당 메서드의 이름을 유지하고 다른 메서드의 이름을 정할 때도 readInt, readSting과 동일한 네이밍 컨벤션으로 정하도록 하겠습니다. | 완료 | 완료
5 | FruitShopConsoleApp.java | 38 | NAME | [제안] fs, ms, os, cs 등의 변수명은 의미를 축약해 알아보기 어려우므로 fruitService, memberService처럼 풀네임 사용을 권장합니다. | 바로수정 | fs → fruitService, ms → memberService, os → orderService, cs → cartService로 변수명을 처음 보는 사람도 이해하기 쉽게 변경하도록 하겠습니다. | ~ 2025-06-16 | 미완료
6 | YJFruitService.java | 39 | TEST | [제안] removeFruit 메서드에 주석 처리된 이전 코드가 남아 있습니다. 의미 없는 주석 코드는 삭제하여 코드 가독성을 높이세요. | 추가점검 | removeFruit 메서드 내부의 주석 처리된 코드는 과일 상태가 null이 아닐때만 remove하는 코드로 활용도가 있기 때문에 주석을 삭제하는 것은 기존 코드와 비교 해서 뭐가 더 나은 코드인지 추가적으로 점검을 진행 하겠습니다. | 미정 | 미완료
7 | ListFruitDAO.java | 20 | ETC | [칭찬] selectFruit에서 간결한 조건문과 null 반환 처리가 명확하게 되어 있어 기본 검색 로직이 안정적으로 구성되어 있습니다. | 참고 | 다른 DAO 메서드들도 간결하게 작성하고 null 반환을 명확하게 처리해서 코드의 완성도를 높이겠습니다. | 완료 | 완료